## 计算表
甩项工程量计算表
工程名称：荔城区新度镇港利村2021年旧村复垦项目（地块一）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 计算式 | 备注
一 | 土地平整工程
（一） | 平整工程
1 | 田内土方平整（机械） | m3 | -306.465 | -(3064.65*0.1)
2 | 弃土外运 运距 7.5km | m3 | -612.93 | -（3064.65*0.2）
3 | 客土回填耕作层（运距 7.5km） | m3 | -766.1625 | -(3064.65*0.25)
（二） | 田埂修筑
1 | 田埂修筑 | m3 | -26.6019 | -(72.3+47.76+18.27)/(0.25+0.4)/2*0.25
二 | 农田水利工程
（一） | 灌溉工程
1 | 5#排灌渠 （40cm*40cm） | m | -74.8
(1) | 人工挖沟槽 | m3 | -23.9544 | -74.8/292.9*93.8
(2) | 土方夯填 | m3 | -7.1991 | -74.8/292.9*28.19
(3) | 现浇C15混凝土渠 | m3 | -11.967 | -74.8/292.9*46.86
(4) | 碎石垫层厚50mm | m3 | -2.3929 | -74.8/292.9*9.37
(5) | 沥青木板伸缩缝 | m2 | -1.0087 | -74.8/292.9*3.95
6 | 6#排灌渠 （40cm*40cm） | m | -117
(1) | 人工挖沟槽 | m3 | -37.469 | -117/451.9*144.72
(2) | 土方夯填 | m3 | -11.2624 | -117/451.9*43.5
(3) | 现浇C15混凝土渠 | m3 | -18.719 | -117/451.9*72.3
(4) | 碎石垫层厚50mm | m3 | -3.7438 | -117/451.9*14.46
(5) | 沥青木板伸缩缝 | m2 | -1.5457 | -117/451.9*5.97
7 | 7#排灌渠 （40cm*40cm） | m | -101
(1) | 人工挖沟槽 | m3 | -32.3444 | -101/182.3*58.38
(2) | 土方夯填 | m3 | -9.7233 | -101/182.3*17.55
(3) | 现浇C15混凝土渠 | m3 | -16.1611 | -101/182.3*29.17
(4) | 碎石垫层厚50mm | m3 | -3.23 | -101/182.3*5.83
(5) | 沥青木板伸缩缝 | m2 | -1.3574 | -101/182.3*2.45
15 | 1#农沟（80cm*80cm） | m | -168.9 | 合同清单量
(1) | 人工挖沟槽 | m3 | -341.39 | 合同清单量
(2) | 土方夯填 | m3 | -110.84 | 合同清单量
(3) | 现浇C15混凝土渠（壁厚25cm） | m3 | -100.5 | 合同清单量
(4) | 碎石垫层厚50mm | m3 | -21.96 | 合同清单量
(5) | 沥青木板伸缩缝 | m2 | -12.5 | 合同清单量
(6) | DN50PVC排水管 | m | -25.2 | 合同清单量
三 | 田间道路工程
1 | 1#改建田间道（3.0m宽，水泥路面） | m | -128.7 | 合同清单量
（1） | 原混凝土路面拆除清运厚180mm，运距7.5km | m3 | -69.5 | 合同清单量
（2） | C25路面砼厚180mm | m2 | -386.1 | 合同清单量
（3） | 路床(槽)压实路床碾压 | m2 | -437.58 | 合同清单量
2 | 人行便道（0.8m宽，水泥路面） | m | -245.6 | 1#人行道
（1） | C25路面砼厚100mm | m2 | -196.48 | -245.6/820.4*656.32
（2） | 碎石路基厚50mm | m2 | -257.88 | -245.6/820.4*861.42
（3） | 路基土方夯填250mm | m2 | -380.68 | -245.6/820.4*1271.62
3 | 田间道错车道 | 处 | -2
（1） | C25 路面砼厚180mm(设计抗弯拉强度4.0MPa) | m2 | -67.2 | 合同清单量
（2） | 5%水泥碎石稳定层150mm | m2 | -72.6 | 合同清单量
（3） | 碎石路基厚100mm | m2 | -74.4 | 合同清单量
（4） | 路基土方夯填200mm | m2 | -81.6 | 合同清单量
7 | 下田坡道 | 个
7.1 | 下田坡道Ⅰ型（不过渠） | 处 | -2
(1) | 土方开挖 | m3 | -1.805 | -2/8*7.22
(2) | 土方夯填 | m3 | -1.4925 | -2/8*5.97
(3) | C15埋片石混凝土（埋石率20%） | m3 | -4.1125 | -2/8*16.45
(4) | 砂碎石垫层 | m3 | -1 | -2/8*4
7.2 | 下田坡道Ⅱ型（过渠） |  | -3
(1) | 土方开挖 | m3 | -4.474 | -3/15*22.37
(2) | 土方夯填 | m3 | -1.974 | -3/15*9.87
(3) | C15埋片石混凝土（埋石率20%） | m3 | -6.168 | -3/15*30.84
(4) | 砂碎石垫层 | m3 | -1.5 | -3/15*7.5
(5) | 现浇C15混凝土渠 | m3 | -1.946 | -3/15*9.73
(6) | 预制C30混凝土板 | m3 | -1.936 | -3/15*9.68
(7) | 钢筋制作安装 | t | -0.292 | -3/15*1.46
四 | 其它工程
1 | 新建挡墙
1.3 | 3#新建挡墙 | m | -34.7 | 合同清单量
（1） | 人工挖沟槽 | m3 | -9.76 | 合同清单量
（2） | 土方夯填 | m3 | -1.3 | 合同清单量
（3） | C15埋石砼（埋石率20%） | m3 | -22.35 | 合同清单量
（4） | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | -2.58 | 合同清单量
（5） | 安全警示牌 | 项 | -1 | 合同清单量

## 汇总表
复垦地块无法施工甩项面积汇总表
序号 | 位置或地块 | 甩项尺寸(m) | 甩项面积(m2) | 备注
1 | 老人过渡房BL-B26、BL-B27 | 481.82m2+683.20m2 | 1165.02
2 | 扫夏宗孔堂庙前BL-B22和BL-B21 | 13*16和1314.94m2 | 1522.94
3 | 地块BL-B37保留原机耕路 | 144m2 | 144
4 | 地块BL-B17中的土地公庙和榕树 | 3.8*4.6和10*6 | 77.48
5 | 地块BL-B28中的电线杆 | 4.2*4.3 | 18.06
6 | 地块BL-B38中的电线杆 | 4.5*3.7 | 16.65
7 | 地块BL-B40中的电线杆 | 5*4.1 | 20.5
| 总计 |  | 2964.65